実行ロードマップ

POP第一フェーズ

送金から2027年4月の公開報告までを、行動に移せる粒度へ落としたタスクツリー

作成日: 2026-06-16

状態: v0.1

使い方: 毎回「5分・前進・楽しく」の3択から選び、成果物を1つ残す

読み方: まず全体ロードマップで時間軸をつかみ、次に各フェーズの「主成果物」と「3択」だけを見る。迷った日は5分の一歩だけでよい。

# 全体ロードマップ

| フェーズ | 時期 | 主成果物 | 目安 | 通過条件 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0. 送金前の土台 | 2026年6月末まで | デニス用ソフト確認メッセージ / 送金記録台帳 | 4〜8時間 | 送金前に最低限の認識がそろう |
| 1. 渡航前準備 | 2026年7月〜8月出発前 | 8月現地確認リスト / 撮影リスト / 孤児院視察質問 | 6〜12時間 | 現地で何を見るかが決まる |
| 2. 8月現地確認 | 2026年8月 | 建設参加記録 / 孤児院視察メモ / デニス確認メモ | 現地日程内 | カフェと孤児支援の現実が見える |
| 3. 仕込みと通常営業記録 | 2026年9月〜11月 | 月次レポート型 / 公開素材台帳 / 3月企画メモ | 月2〜4時間 | 公開前に素材と数字がたまる |
| 4. 教会債返済後の公的始動 | 2026年12月後 | 発信計画 / 協力者募集文 / クラファン仮設計 | 10〜20時間 | 公に説明し、協力者を集め始める |
| 5. 3月営業設計 | 2027年1月〜3月前半 | 一週間営業企画書 / 旅程 / 役割表 / メニュー案 | 15〜30時間 | 参加者が何をするか説明できる |
| 6. 一週間営業実施 | 2027年3月末 | 実施記録 / 収支 / 写真動画 / 参加者の声 | 現地日程内 | 現地にも参加者にも価値が残る |
| 7. 公開報告と第二フェーズ判断 | 2027年4月 | POP第一フェーズ報告 / 次期判断メモ | 10〜20時間 | 次に進むか判断できる |

# このノートの目的

POP第一フェーズを、時間軸に沿って「実際に何をするか」まで落とす。

ここでは、送金から始まり、8月フィリピン渡航、マニラ孤児院視察、12月の教会債返済後の公的始動、同志募集、2027年3月のカフェ一週間営業、4月の公開報告までを、ひとつの実行ロードマップとして扱う。

このノートは、後で 俺は世界を変える！.html に入れる初期タスクの元データにもなる。

# 第一フェーズの完了条件

第一フェーズは、次の状態になったら完了とする。

シキホール島のカフェが、デニスによる通常営業まで進んでいる

送金、建設、営業、収支、課題の記録が残っている

8月に現地で、カフェ建設とマニラ孤児院の現実を確認している

12月の教会債返済後に、クラウドファンディングや協力者募集など、公に動き始めている

2027年3月に日本側チームで約1週間カフェ営業を行っている

その体験、収支、課題、現地の様子を公開できる形でまとめている

第二フェーズへ進むかどうかを判断できる材料がそろっている

参加した人に、自分の行動がPOPの何につながったかを返せている

この時点では、孤児院建設や1500万円調達までは完成条件にしない。第一フェーズは、POPを公に進められる形で一度実証するところまで。

# 送金前クリティカルの絞り込み（Claude 2026-06-16 付け足し）

Note: 6月末送金まで約2週間。いま複数の柱が立ち上がっているが、送金前にどうしても要るものと仕込み期（9〜11月）でよいものを一度仕分けると、発散が落ち着く。判断は嘉明さんに委ねる前提で、材料として置く。

### 送金前に必須（この2週間で）

尚子さんの理解と合意（→ POP説明文と尚子さん説明メモ 骨子）

150万円の名目＝会計・税務の扱いを決める（出資／貸付／贈与のどれか）

デニスとの最低限の認識合わせ ── 資金の性質・お金の記録・所有/許認可の確認だけ（全項目を送金前に固めなくてよい）

送金方法そのもの（手数料・レート・着金確認・受領記録）

### 送金後（仕込み期9〜11月）でよい

日本短期研修・文化交流案（制度面の検討が要るので急がない。下記の注も参照）

過去3回のフィリピン渡航記録の整備

「俺は世界を変える！」アプリの磨き込み

クラウドファンディング設計、3月営業の詳細設計

Note: [!note] A-1（資金の性質）と会計・税務は同じ判断

Note: デニスとの共同経営確認書 v0.1 の A-1「150万円は出資／貸付／贈与のどれか」と、タスク 0-5 の会計・税務の名目は、同じ問いの裏表。別々に走らせると二度手間になりやすいので、一度に決めると楽。税務の最終確認は税理士へ（AIは専門家ではない）。

Note: [!note] 研修案の制度リスク（送金とは別問題）

Note: 日本短期研修案の「内側＝奉仕・献身／外側＝短期研修・滞在支援」の二層は、実態が労働とみなされると在留資格・税で食い違いが起こる可能性がある。送金とは切り離し、仕込み期に在留資格の専門家を交えて慎重に検討する材料として置く。

# 実行の前提

## 時間軸

2026年6月末ごろ: 150万円送金

2026年8月: フィリピン渡航、シキホールでカフェ建設参加、必要ならマニラで孤児院視察

2026年9月〜11月: 記録整理、通常営業準備、公開前の仕込み

2026年12月: 教会債返済

2026年12月後〜2027年2月: 公的発信、クラウドファンディング準備、同志募集、3月営業設計

2027年3月末: 日本側チームでカフェ一週間営業

2027年4月: 公開報告、第二フェーズ判断

## 南雲側の傾向を踏まえた設計

大きな塊のままだと動き出しにくいので、タスクは「今日の一歩」まで細かくする

ただし、管理が重くなると続かないので、階層は深くしすぎない

毎回、AIは3つの選択肢を出す

どの選択肢を選んでも前に進むようにする

「やるべきこと」だけでなく、「楽しく進むこと」も常に残す

完璧な計画より、あとで使える成果物を毎回1つ残す

12月までは大きく公に広げず、送金、確認、撮影、台帳、文案づくりを中心にする

デニスとの関係は、監視や回収ではなく、信頼と誤解防止を軸にする

デニスの教会には、志が強く、よく訓練された若者たちがいる。将来的に、その中から1人をデニスに選んでもらい、日本に1ヶ月半ほど招いて、生活を共にしながらIT・記録・連絡・日本の習慣やおもてなしを学んでもらう可能性がある。これは雇用ではなく、POP現地運営を担う若者を育てる短期研修・文化交流として慎重に設計する。

カフェの営業イメージには差がある。南雲の現時点の見立てでは、デニス側のイメージはフィリピンの路上屋台の延長線上に近く、地元の人へ安くコーヒーを出す形かもしれない。その場合、インスタントコーヒー中心になり、利益は非常に低くなる可能性がある。一方、南雲側は、観光客を狙い、本格的なコーヒー、ビーガンなど少し尖った商品、宿への割引券、SNS発信を組み合わせた形を考えている。シキホールにはそのような店が少ないため、集客はできる見込みがある。ただし、これをデニスたちに通常営業として担わせるのは現時点では難しいため、まずはデニス側のイメージに任せ、日本側の企画は3月の一週間営業や第二期の実証で試す。

## 1日の基本運用

主成果物: 45〜90分で1つ

短く触れるもの: 15〜20分を1〜2個まで

体力維持: その日の状態に合わせて1つ

疲れている日は「5分でできる一歩」だけでよい。勢いのある日は「一番前に進む一歩」を選ぶ。気持ちを上げたい日は「楽しく進む一歩」を選ぶ。

# 毎回出す3択

AIは、各フェーズで次の3択を出す。

5分でできる一歩

始動コストを下げる

例: 見出しだけ書く、1項目だけ読む、1行だけ決める

一番前に進む一歩

先送りすると詰まるところを動かす

例: デニスに送る文面を決める、送金記録の型を作る

楽しく進む一歩

エネルギーが戻る方向から進める

例: 3月のメニュー案を考える、撮りたい場面をリストにする

# タスクツリー

## 0. 送金前の土台｜2026年6月末まで

目的: 150万円送金前に、デニスとの認識を柔らかくそろえる。関係を硬くせず、後で誤解が起きないようにする。

### 主成果物

デニス用ソフト確認メッセージ

POP説明文と尚子さん説明メモ

送金記録台帳

150万円の使途メモ

### タスク

0-1. 自分用の未決を3つだけ先に決める

A-1: 150万円の性質をどう理解するか

A-3: 利益をどう定義するか

A-5: 追加費用が出たときどうするか

0-2. デニス用の柔らかい選択式たたき台を作る

最初にデニス側の心配事を聞く

建設、許可、名義について選択肢を置く

お金の記録、利益、追加費用について選択肢を置く

3月の日本側チーム参加について確認する

0-3. 英語の短い文面にする

信頼していること

一緒に始められて嬉しいこと

誤解を避けるための確認であること

選ぶ、直す、補足する形でよいこと

0-4. POP説明文と尚子さん説明メモを作る

POPとは何かを一言で説明する

なぜ今150万円を投資するのかを書く

家庭への見返りを整理する

教会への見返りを整理する

現在の事業価値をどう高めるかを書く

信仰上の筋道を整理する

追加費用と回収見込みを悲観・標準・楽観で置く

家計との線引きを書く

尚子さんに一気に押しつけず、読んでもらって後日話す形にする

0-5. 会計・税務上の記録方法を整理する

150万円を投資として記録する方法を確認する

個人支出、寄付、貸付、出資、事業投資のどれに近いか整理する

KG通帳から出す場合の記録方法を決める

税務上の扱いを税理士または詳しい人に確認する

デニス側の受取記録と使途記録を残す

0-6. 送金記録台帳を作る

送金日

金額

レート

手数料

受取確認

使途予定

0-7. 送金後に受け取った返事を保存する

LINE等のスクリーンショット

合意したこと

未決のまま残ったこと

### このフェーズの3択

5分でできる一歩: A-1だけ読んで、今の感覚を1行書く

一番前に進む一歩: POP説明文と尚子さん説明メモの見出しだけ作る

楽しく進む一歩: カフェが始まるときにデニスへ言いたい感謝の言葉を書く

## 1. 渡航前準備｜2026年7月〜8月出発前

目的: 8月の現地滞在を、ただ行って終わりにしない。確認、撮影、孤児院視察、3月営業の下見を一度に進める。

### 主成果物

8月現地確認リスト

8月撮影リスト

マニラ孤児院視察の質問リスト

デニス・ジーへの事前連絡文

### タスク

1-1. シキホールで確認することを決める

建設の進み具合

追加費用の有無

許可・登録・税の状況

仕入れ先

客層

スタッフ候補

3月に日本側が関われる範囲

1-2. マニラ孤児院視察の目的を決める

何を見たいのか

何を聞きたいのか

写真・動画を撮れるか

公開してよい範囲はどこか

POPの次段階にどう関係するか

1-3. 撮影リストを作る

カフェ建設

デニスとの会話

周辺環境

仕入れや市場

3月営業のイメージに使える場面

孤児院訪問で公開可能な範囲

自分の語り

1-4. 旅程の中に確認時間を入れる

シキホールでの確認日

マニラ孤児院の候補日

撮影だけに使う短い時間

振り返りメモを書く時間

1-5. 持ち物と記録の準備

スマホ容量

充電器

マイクまたはイヤホン

予備ストレージ

紙のメモ

会計・工事写真の保存先

1-6. 日本短期研修候補について、デニスへの伝え方を考える

教会員の若者たちの中から、IT・記録・連絡を学ぶのに向いた人がいるか

日本に1ヶ月半ほど来ることが、本人・家族・教会にとって無理がないか

雇用ではなく、短期研修・文化交流として伝える

給料ではなく、滞在中の生活支援として設計する

学んだことを、フィリピンに戻ってカフェとPOPのために生かしてもらう

### このフェーズの3択

5分でできる一歩: 8月に見ることを3つだけ書く

一番前に進む一歩: ジーに孤児院視察の可否を聞く文面を作る

楽しく進む一歩: 8月に撮れたら嬉しい場面を10個出す

別案: デニスへ日本短期研修の話をどう切り出すか、日本語で3行だけ書く

## 2. 8月現地確認｜2026年8月

目的: カフェの現実、デニスとの共同経営、孤児支援の現実を、自分の目で確認する。

### 主成果物

建設参加記録

デニス確認メモ

マニラ孤児院視察メモ

現地写真・動画素材台帳

### タスク

2-1. シキホールで建設状況を確認する

何が完成しているか

何が未完成か

追加費用はあるか

予定より遅れているものはあるか

2-2. デニスと運営の現実を確認する

誰が日々店に立つか

仕入れは誰がするか

売上と経費をどう記録するか

月1報告はどんな形なら負担が少ないか

日本側の1週間営業は現地にとって無理がないか

2-3. デニス側の通常営業イメージを確認する

地元向けか観光客向けか

コーヒーはインスタント中心か、本格的な抽出を想定しているか

価格帯はいくらか

客単価と利益率はどの程度になりそうか

デニスたちが無理なく続けられる営業形態は何か

日本側の観光客向け企画と通常営業を分けて考えられるか

2-4. 3月営業の下見をする

何人まで入れるか

調理設備はどの程度あるか

日本から持っていくべきものは何か

現地で買えるものは何か

宿泊と移動はどうするか

2-5. マニラ孤児院を見る

現地の実態

必要としている支援

支援の届け方

撮影・公開の可否

ジーがどこまで関われるか

2-6. 毎日短く記録する

今日見たこと

決まったこと

気になったこと

後で確認すること

2-7. 日本短期研修の候補者像を確認する

デニスが信頼できる若者は誰か

PCやスマホへの抵抗が少ないか

日本で1ヶ月半暮らすことに本人の意志があるか

教会・家族の理解が得られるか

帰国後にカフェの記録・連絡・発信を担える可能性があるか

### このフェーズの3択

5分でできる一歩: その日の写真を3枚選んで一言メモを付ける

一番前に進む一歩: デニスと月次報告の形式をその場で決める

楽しく進む一歩: 3月にここでやりたい営業アイデアを現地で3つ書く

別案: デニスに、若者1人を日本で短期研修できる可能性について軽く聞く

## 3. 仕込みと通常営業記録｜2026年9月〜11月

目的: 12月以降に公に動くための材料を静かにためる。数字、写真、動画、デニスの声、現地の変化を残す。

### 主成果物

月次経営レポート型

公開素材台帳

過去3回のフィリピン渡航記録

3月一週間営業の仮企画メモ

クラウドファンディング仮メモ

### タスク

3-1. デニスから月1で記録を受け取る

売上

仕入れ

経費

利益

困ったこと

写真1〜3枚

3-2. 8月素材を分類する

カフェ建設

デニスとの協働

孤児院視察

自分の語り

3月営業に使える素材

公開しない素材

3-3. これまで3回のフィリピン渡航記録を整備する

渡航時期を並べる

誰と会ったかを整理する

どこへ行ったかを整理する

何を見たか、何を感じたかを短く書く

POP構想がどのように具体化してきたかを時系列にする

写真・動画・メモ・日記を紐づける

公開できるものと非公開にするものを分ける

3-4. 12月後に出す発信の下書きを作る

なぜ始めるのか

何を作っているのか

どう参加できるのか

なぜ今は準備しているのか

3-5. 3月営業の仮設計を進める

外部募集か身内チームか

何人が適切か

必要な役割

メニュー案

旅費概算

3-6. 通常営業と日本側企画を分けて設計する

デニス側の通常営業は、地元向け・低価格・無理なく続ける形として尊重する

日本側の一週間営業では、観光客向けの本格的コーヒーや尖った商品を試す

ビーガン、軽食、限定メニューなどの可能性を仮置きする

地域の宿に割引券を置く案を検討する

SNSでの告知・写真・動画の型を考える

通常営業へ戻すときにデニス側へ負担を残さない

3-7. クラウドファンディングの仮設計

目的

目標額の候補

リターン候補

公開時期

使途の説明

3-8. 日本短期研修・文化交流の仮設計

1ヶ月半の滞在目的

学ぶ内容（PC、スプレッドシート、写真整理、Canva、連絡、報告）

日本の習慣・教会・学校・おもてなしの見学

滞在中の生活ルール

費用の概算

在留資格・報酬・労働に見えない形の確認

### このフェーズの3択

5分でできる一歩: 8月素材を1つだけ「公開候補」に移す

一番前に進む一歩: 過去3回のフィリピン渡航を時系列で3行にする

楽しく進む一歩: クラファンのリターン候補を10個出す

別案: 日本短期研修で教えたいことを5つ書く

## 4. 教会債返済後の公的始動｜2026年12月後

目的: 仕込みから公的な動きへ切り替える。いきなり大きく広げず、カフェの楽しさと目的が伝わる順番で出す。

### 主成果物

POP第一フェーズ紹介文

初回発信セット

協力者募集文

クラウドファンディング仮ページ

### タスク

4-1. 初回発信の軸を決める

カフェの楽しさ

デニスとの協働

孤児支援へつなげる目的

3月に一緒に動く人を集めたいこと

4-2. 協力者の種類を分ける

3月に現地へ行く人

メニューを考える人

撮影・編集する人

翻訳する人

紹介する人

資金で応援する人

祈り・見守りで支える人

4-3. クラウドファンディングを使うか判断する

目的は何か

いくら必要か

何に使うか

リターンは何が自然か

3月営業とどう接続するか

4-4. 公開素材を作る

30秒動画

写真数枚

短い文章

協力者募集の案内

4-5. 最初の声かけ先を決める

身近な人

教会関係

学校関係

音楽・制作関係

フィリピン関心層

### このフェーズの3択

5分でできる一歩: 協力してほしい人を3人だけ書く

一番前に進む一歩: 初回発信文を300字で作る

楽しく進む一歩: 3月チームの名前や雰囲気を考える

## 5. 3月営業設計｜2027年1月〜3月前半

目的: 日本側チームが何をしに行くのかを明確にし、現地に負担をかけすぎず、参加者にも意味のある一週間にする。

### 主成果物

POPカフェ一週間営業企画書

参加者向け案内

役割表

メニュー案

旅程・予算表

### タスク

5-1. チームの形を決める

身内チームか外部募集か

人数

参加条件

参加費の考え方

5-2. 役割を決める

調理

接客

会計

撮影

記録

翻訳

現地調整

5-3. メニューを決める

日本側が出したいもの

現地で買える材料

デニス側の通常営業と相性がよいもの

食品衛生上無理がないもの

5-4. 観光客向けの試験営業を設計する

本格的コーヒーを出せるか

ビーガンや少し尖った商品を出せるか

シキホールにない店として、どの程度の集客が見込めるか

宿への割引券配布ができるか

SNSでどのように告知するか

デニス側の通常営業とは別の一週間企画として扱えるか

5-5. 旅程と予算を作る

航空券

宿泊

現地移動

食費

保険

予備費

5-6. 記録と公開の型を決める

毎日の収支

毎日の出来事

参加者の感想

現地側の感想

公開してよい写真・動画

### このフェーズの3択

5分でできる一歩: 参加者に必要な役割を3つ書く

一番前に進む一歩: 3月営業の仮予算を作る

楽しく進む一歩: 一週間限定メニューの名前を考える

## 6. 一週間営業実施｜2027年3月末

目的: カフェが「日本から人が参加できるPOPの入口」として機能するかを実際に試す。

### 主成果物

一週間営業実施記録

毎日の収支

写真・動画

参加者の声

デニス側の振り返り

### タスク

6-1. 毎日の営業を記録する

売上

経費

来客数

よく出たメニュー

困ったこと

6-2. 参加者の体験を残す

何をしたか

何を感じたか

また来たいか

次に改善したいこと

6-3. デニス側の負担を確認する

通常営業との違い

良かったこと

大変だったこと

次回もできそうか

6-4. 公開素材を残す

楽しさが伝わる場面

協働が伝わる場面

現地の尊厳を損なわない場面

数字や事実として報告できるもの

6-5. 通常営業へ戻す

残った材料

売上・経費精算

デニスへの確認

次回へのメモ

### このフェーズの3択

5分でできる一歩: その日の売上と出来事を1行で残す

一番前に進む一歩: デニスと翌日の改善点を1つ決める

楽しく進む一歩: 今日いちばん良かった場面を写真1枚で選ぶ

## 7. 公開報告と第二フェーズ判断｜2027年4月

目的: 第一フェーズを閉じ、次に進むかどうかを判断する。感動だけでなく、数字、課題、現地の負担も含めて公開する。

### 主成果物

POP第一フェーズ報告

収支報告

3分動画または短い記事

第二フェーズ判断メモ

いい人システム手作業実証メモ

### タスク

7-1. 実施内容をまとめる

何をしたか

誰が参加したか

いくら使ったか

いくら売れたか

何が残ったか

7-2. 公開する素材を選ぶ

写真

動画

文章

参加者の声

デニス側の声

7-3. 次の判断をする

次回も行うか

外部募集するか

クラウドファンディングを本格化するか

簡易宿や孤児支援へ進む条件は何か

7-4. 参加者へ返す

あなたの行動が何につながったか

現地で何が起きたか

次にどう関われるか

感謝と報告

7-5. いい人システムの足がかりを確認する

行動が記録されたか

全体の前進につながったか

結果が本人へ返ったか

手作業で続けられるか

Web化する必要がある部分はどこか

### このフェーズの3択

5分でできる一歩: 報告に使う写真を3枚選ぶ

一番前に進む一歩: 収支と課題を1枚にまとめる

楽しく進む一歩: 参加者に返す感謝メッセージの雰囲気を作る

# 直近7日間の仮タスク

今週は、ロードマップ全体よりも「送金前の土台」に絞る。

8月渡航までの実行対象だけを見たいときは、8月渡航までにやること を見る。

## Day 1

主成果物: A-1、A-3、A-5について、自分の暫定方針を1行ずつ書く

5分: A-1だけ書く

前進: A-1、A-3、A-5を全部書く

楽しさ: デニスへ最初に伝えたい感謝を書く

## Day 2

主成果物: デニス用の柔らかい確認項目を5〜6個に絞る

5分: 項目名だけ並べる

前進: 各項目に選択肢を2つずつ置く

楽しさ: 3月の一週間営業でデニスと一緒にやりたいことを書く

## Day 3

主成果物: 英語メッセージ v0.1

5分: 冒頭3行だけ作る

前進: 送れる形まで一度書く

楽しさ: 柔らかく聞こえる表現を3つ選ぶ

## Day 4

主成果物: 送金記録台帳 v0.1

5分: 見出しだけ作る

前進: 金額、日付、レート、使途の欄を作る

楽しさ: 将来見返したときに分かるタイトルを付ける

## Day 5

主成果物: 8月現地確認リスト v0.1

5分: シキホールで見ることを3つ書く

前進: デニスに聞くことを10個書く

楽しさ: 3月営業の下見として見たい場面を考える

## Day 6

主成果物: マニラ孤児院視察の目的メモ v0.1

5分: なぜ見るのかを1行で書く

前進: ジーに聞く質問を5つ作る

楽しさ: 視察後に自分が確認したい感覚を書く

## Day 7

主成果物: 今週できた成果物を並べ、次週の最初の一手を決める

5分: できたものを3つ書く

前進: 未完了を次週タスクへ移す

楽しさ: 一番気持ちが動いた項目を選ぶ

# 追加タスク候補: 日本短期研修・文化交流

これは、デニスの教会の若者の中から1人を選んでもらい、日本で1ヶ月半ほど生活しながら、POP現地運営に必要な基礎を学んでもらう案。

## 目的

デニスがPCを使えなくても、現地側に記録・連絡・発信を担える若者を育てる

カフェの売上、経費、写真、月次報告を日本側と共有できるようにする

日本の接客、時間感覚、準備、清潔感、おもてなしを体験してもらう

2027年3月の一週間営業や、その後のPOP発信の現地側パートナーを育てる

## デニスに伝えるときのトーン

デニスの教会の若者たちがよく訓練され、志が強いことを尊重して伝える

「こちらが人を選ぶ」のではなく、デニスにふさわしい人を選んでもらう

教会内の意味づけとしては、奉仕・献身・宣教協力・献金による支援として自然に伝える

外側の制度説明としては、仕事や雇用ではなく、短期研修・文化交流として整理する

本人、家族、教会に無理がないかを先に確認する

学んだことをフィリピンに戻ってカフェとPOPのために生かしてほしい、と伝える

## 学ぶ内容の案

PCの基本操作

Google Drive、Google Docs、Google Sheets

月次売上・経費報告の入力

写真・動画の整理

Canvaで簡単な画像を作る

メールやLINEでの報告

日本の接客とおもてなし

学校・教会・カフェ的な場所の見学

## 未解決

在留資格と滞在目的の整理

教会内では奉仕・献身・献金として意味づけつつ、制度上は給与・労働に見えないよう滞在支援として扱う線引き

宿泊場所と生活ルール

費用概算

候補者の年齢、家族同意、本人の意志

いつ実施するか（第一フェーズ中か、3月営業後か）

# 追加タスク候補: 通常営業と観光客向け企画の分離

デニス側の通常営業と、日本側が試したい観光客向け企画は、最初から同じものとして扱わない。

## 現時点の見立て

デニス側のカフェイメージは、フィリピンの路上屋台の延長線上にある可能性がある

地元の人へ安くコーヒーを出す形を想定しているかもしれない

コーヒーはインスタント中心になる可能性がある

その場合、利益は非常に低い可能性がある

一方で、南雲側は観光客を狙う店として、本格的コーヒーや少し尖った商品を試したい

シキホールにはそのような店が少ないため、集客はできる見込みがあると見ている

## 南雲側が試したい方向

他国から来た旅行者が足りないと感じる本格的コーヒー

ビーガンなど少し尖った商品

宿への割引券配布

SNSでの宣伝

写真・動画で伝わる店づくり

一週間限定の企画営業

## 当面の方針

デニスたちの通常営業は、彼らのイメージに任せる

デニス側にいきなり観光客向けの企画営業を担わせない

日本側の一週間営業で、観光客向け・本格コーヒー・尖ったメニューを試す

うまくいったものだけ、第二期以降にデニス側へ無理なく移せるか検討する

収益予測は、デニス側通常営業と日本側企画営業を分けて計算する

## 次に作るもの

デニス側通常営業の収益予測

日本側一週間営業の収益予測

150万円の回収見込み（悲観・標準・楽観）

その他費用の概算

尚子さんへの家計説明メモ

# 追加タスク候補: 過去3回のフィリピン渡航記録

8月渡航後から12月までの仕込み期間に、これまで3回のフィリピン渡航記録を整備する。

## 目的

POPが突然始まったものではなく、これまでの出会いと経験から育ってきたことを説明できるようにする

ジー、デニス、孤児院、カフェ構想がどうつながってきたかを時系列で示す

尚子さん、理解者、教会関係者、将来の協力者に説明する材料にする

写真・動画・日記・メモを、12月以降の発信素材として使える状態にする

## 整理する内容

1回目、2回目、3回目の渡航時期

誰と会ったか

どこへ行ったか

何を見たか

何がPOPにつながったか

写真・動画・日記・メモの所在

公開できるもの、公開しないもの

## 成果物

「フィリピン渡航記録 3回分」

「POPがここまで来た経緯」短い説明文

発信用の写真・動画候補リスト

尚子さん説明メモに使える経緯の要約

# アプリ化するときの入力構造

各タスクは、アプリへ入れるとき次の形にする。

タスク名:

フェーズ:

成果物:

所要時間サイズ: 5分 / 15分 / 30分 / 60分 / 半日

種類: 直接 / 基盤 / 記録

効くメーター: カフェ / 孤児院 / いい人システム / 活動基盤

重み:

今日の3択:

完了時に返す言葉:

最初から全部をアプリに入れない。まずは「送金前の土台」と「8月渡航前準備」だけ入れる。

---

*関連: POP完成への地図 ── 第一期の区切りと道筋 ｜ 俺は世界を変える！アプリ仕様 ｜ デニスとの共同経営確認書 v0.1 ｜ 毎日少しずつ進めるための成果物ルール*