eBay 7月カメラ資金12万円計画

毎日のやること紙 | 期限: 2026年7月31日 | 目的: Luna Ultra等のVLOGカメラ資金を作る

| 目標 | 7月の数字 | 出品基準 | レビュー |
| --- | --- | --- | --- |
| 手元12万円 | 販売総額 約$1,000 | $30利益候補 | 毎週火曜 |

使い方

□ 毎朝、この紙の今日の日付だけ見る。

□ 終わったらチェックを入れ、結果メモに数字を書く。

□ 週末またはレビュー日に、候補枚数・出品数・売上見込みだけ確認する。

□ 迷ったら、$30利益候補を増やすより先に、出品できる状態を優先する。

毎週レビューで見る数字

| 候補 | 出品 | 反応 | お金 |
| --- | --- | --- | --- |
| 候補枚数 $30利益候補 ロット候補 | 出品数 写真未完 説明文未完 | ウォッチ数 オファー数 質問数 | 販売総額 手元見込み 不足額 |

0週目: 6/24〜6/30 | 売れる状態に戻す

| 済 | 今日やること | メモ |
| --- | --- | --- |
| □ | eBayにログインし、出品できる状態か確認する。 | ログイン / 出品 / 制限 |
| □ | 本人確認・出金口座・販売制限の有無を確認する。 | 止まりどころを先に潰す |
| □ | 発送方法を1つに絞り、7インチ/LPの送料目安を確認する。 | 米国向け優先 |
| □ | 梱包材、はかり、段ボール、保護材の手持ちを確認する。 | 不足分を書く |
| □ | 3F=C「とまどい」の状態確認と撮影をする。 | 最初の単品候補 |
| □ | $30利益候補を探す箱・棚を1か所決める。 | 7月に見る場所 |

6/30レビュー: eBayは出品可能か / 送料で詰まっていないか / 100枚を見る場所は決まったか

1週目: 7/1〜7/7 | 100枚を見る、40枚候補を抜く

| 日付 | 済 | その日の主作業 | 結果メモ |
| --- | --- | --- | --- |
| 7/1 | □ | レコード100枚を目視で抜き、通し番号を付ける。 | 候補__枚 |
| 7/2 | □ | 100枚をスマホで表裏ざっくり撮る。 | 撮影__枚 |
| 7/3 | □ | 型番・レーベル・年が読めるものを優先してメモする。 | 型番__枚 |
| 7/4 | □ | Discogsで上位20枚だけ確認する。 | $30候補__枚 |
| 7/5 | □ | Discogsで追加20枚を確認し、40枚候補に近づける。 | $30候補__枚 |
| 7/6 | □ | ロット候補と後回し盤を分ける。 | ロット__件 |
| 7/7 | □ | 3F=Cを1点目として出品する。週レビューをする。 | 出品__件 |

2週目: 7/8〜7/14 | まず20点出品する

| 日付 | 済 | その日の主作業 | 結果メモ |
| --- | --- | --- | --- |
| 7/8 | □ | 単品候補20点を選び、状態を簡単にグレーディングする。 | 20点選定 |
| 7/9 | □ | 写真を撮り直す必要がある盤だけ丁寧に撮る。 | 写真__点 |
| 7/10 | □ | 出品タイトルと英語説明文テンプレを作る。 | テンプレ完成 |
| 7/11 | □ | 価格を強気固定 + Best Offerで決め、最低受け入れ価格を書く。 | 下限記入 |
| 7/12 | □ | 10点出品する。 | 出品__件 |
| 7/13 | □ | さらに10点出品する。 | 累計__件 |
| 7/14 | □ | ロット候補を1件作る。週レビューをする。 | 売上見込み__円 |

3週目: 7/15〜7/21 | 売上を作る、追加20点出す

| 日付 | 済 | その日の主作業 | 結果メモ |
| --- | --- | --- | --- |
| 7/15 | □ | 反応のある出品を確認し、ウォッチが多いものを調整する。 | ウォッチ__件 |
| 7/16 | □ | 反応のない出品の写真・タイトルを直す。 | 修正__件 |
| 7/17 | □ | 追加20点を選ぶ。 | 追加候補__点 |
| 7/18 | □ | 追加10点を出品する。 | 累計__件 |
| 7/19 | □ | 追加10点を出品する。 | 累計__件 |
| 7/20 | □ | ロット出品を3〜5件作る。 | ロット__件 |
| 7/21 | □ | 売上・手数料・送料・手元見込みを表にする。週レビューをする。 | 不足__円 |

4週目: 7/22〜7/28 | 不足分を埋める

| 日付 | 済 | その日の主作業 | 結果メモ |
| --- | --- | --- | --- |
| 7/22 | □ | 未出品の$30利益候補を追加で出す。 | 追加__件 |
| 7/23 | □ | 売れない単品の一部をロットへ切り替える。 | 切替__件 |
| 7/24 | □ | 早く売りたい盤だけ価格を少し下げる。宝は安く流しすぎない。 | 調整__件 |
| 7/25 | □ | 発送済み案件の追跡・受取状況を確認する。 | 追跡OK |
| 7/26 | □ | 入金予定日を確認する。 | 入金予定__円 |
| 7/27 | □ | カメラ購入可能額を計算する。 | 可能額__円 |
| 7/28 | □ | Luna Ultra / DJIの価格と保証を再確認する。週レビューをする。 | 買う/待つ |

最終調整: 7/29〜7/31 | 買う判断

| 日付 | 済 | その日の主作業 | 結果メモ |
| --- | --- | --- | --- |
| 7/29 | □ | 7月売上総額と手元見込み額を確認する。 | 総額__円 |
| 7/30 | □ | 未着金分と実キャッシュを分け、カメラ購入予算を決める。 | 予算__円 |
| 7/31 | □ | 買う / 待つ / 予算を下げる の判断をする。 | 結論 |

一番大事な確認

□ 最初に確認するのは、eBayが売れる状態かどうか。

□ $30利益候補が見つからない日は、枚数を増やすより基準を見直す。

□ 1件売れたら、販売より先に発送までの手順を記録する。

□ 12万円は目標。未着金と実キャッシュは分けて判断する。